附件1：

广东松山职业技术学院

2018年校园防水补漏项目用户需求书

1.项目名称：2018年校园防水补漏项目

2.采购方式：公开询价

3.响应供应商要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定；
  3.2报价人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人。
  3.3报价人须具有房屋防水补漏专业相关服务资质。
  3.4报价人（含其授权的下属单位、分支机构）参加本次报价前三年内有受到各级管理部门处罚的，报名提交资料时须主动填报受处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其报价资格，并按有关规定追究责任。

4.报价人要求：法定代表人或代理人必须到现场参与询价，代理人必须拥有法定代表人的授权委托书，否则不予受理。

5.报价方式：对项目单价进行报价（每一项报价与控制价比例一致即按单项控制价统一下浮。下浮率不一致按下浮率最大的为准。）

6.项目要求：

（1）施工范围：校园防水补漏维修项目

（2）质量要求：达到合格。

（3）项目开工条件：合同签订后，中标单位须向学院办理开工申请、技术交底和签订施工安全协议。

7.质保期：两年，以竣工验收之日起计算质保期。

8.承包方式：固定单价。合同总价暂定价18万元

9.付款方式：项目完成竣工验收后提供工程发票，支付结算价的100%。

10.质保金：合同签订后，供应商向学院交纳合同价的5%作为质量保证金。保质期满验收合格无息退还。

11.验收方式：单个项目完成后由学院主管单位和使用单位现场初步验收，现场确认工程签证（工程签证由施工方编制）。项目全部完工后由主管单位组织竣工验收。

12.结算方式：

12.1  结算价=实际签证工程量×中标单价。

12.2  施工方依据双方确认的工程签证编制工程结算书，由造价咨询公司审核。结算价以造价咨询公司审定的结算价为准，结算价超过18万元按18万元结算。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与控制价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2018年校园防水补项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 控制单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 010902001002 | 坡屋面防水 | 1.清理基面 2.屋面底扫沥青油膏，面铺3.0mmSBS沥青防水油毡（热熔） | m2 | 1 | 53 | 53 |  |
| 2 | 010903002001 | 外墙防水 | 1.使用材料：纳米透明防水胶 2.材料要求：无色透明涂覆后不能破坏原墙面装饰效果 3.基层处理 4.刮涂遍数：二遍 | m2 | 1 | 30.77 | 30.77 |  |
| 3 | 010904001001 | 地面防水 | 1.拆除地面瓷片、砂浆层 2.清理基面，防水涂料处理裂缝，转角。 3.涂刷防水涂料二遍，铺2.0mmSBS自粘防水卷材。 4.2cm1:1水泥砂浆保护层。 5.恢复瓷片 6.废料外运3km | m2 | 1 | 208.47 | 208.47 |  |
| 4 | 011001001001 | 屋面防水 | 1.拆除隔热层,基面清理干净. 2.涂刷防水涂料二遍。 3.铺3.0mmSBS自粘防水卷材。 4.铺隔热砖300*300*45 5、废料外运3km | m2 | 1 | 124.86 | 124.86 |  |
| 5 | 011406001001 | 内墙防水 | 1、铲除墙面刮塑层抹灰层 2、清理基面 3、1:2水泥砂浆加防水剂15+5mm批荡 4、涂刷防水涂料2遍 5、刷乳胶漆2遍 6、废料外运3km | m2 | 1 | 62.29 | 62.29 |  |
| 6 | 01B001 | 天棚面漏水修复 | 1.使用材料：水溶性聚氨酯 2.灌浆方式：凿孔灌浆 3.修复天棚面：腻子粉一遍，内墙乳胶漆二遍，含量为每米0.5m2 | m | 1 | 280.32 | 280.32 |  |
| 7 | 01B002 | 楼层间伸缩缝漏水 | 1拆除保护层 2.凿除混凝土层至结构层. 3.防水材料加水泥混合物修补基面. 4.涂刷防水涂料两遍. 5.铺2.0mmSBS自粘防水卷材（截面长度约1m） 6.恢复保护层（材料利旧） 7.废料外运3km | m | 1 | 132.77 | 132.77 |  |
| 8 | 01B003 | 卫生间地面防水 | 1.拆除地面瓷片、砂浆层及厕斗 2.清理基面，防水涂料处理裂缝，转角，水管接触位置。 3.涂刷防水涂料二遍，铺2.0mmSBS自粘防水卷材。 4.2cm1:1水泥砂浆保护层。 5.安装厕斗和回填砂浆 6.恢复瓷片 7.卫生间尺寸约1.8m2 8.废料外运3km | 间 | 1 | 906.51 | 906.51 |  |
| 9 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 综合脚手架（钢管），高度20.5m以内 | m2 | 1 | 31.22 | 31.22 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1830.21 |  |

合同模板

广东松山职业技术学院装修工程合同

2018年校园防水补漏项目合同

| 合同名称：广东松山职业技术学院2018年校园防水补漏项目合同 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 甲 方：广东松山职业技术学院 | 乙 方： |
| 合同金额：¥180000.00（暂定价） | 金额大写：壹拾捌万元整 |

项目关键词：学院2018年校园防水补漏项目

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守。

1.工程概况

1.1工程名称：广东松山职业技术学院2018年校园防水补漏项目

1.2工程地点：广东-韶关市-曲江区广东松山职业技术学院

1.3承包范围：2018年校园防水补漏

1.4承包方式：固定单价。

1.5工期：自合同签订之日起1年。因遇不可抗力因素造成的工期延误，由双方协商确定。

1.6工程质量：合格。

1.7合同总价款（人民币小写）：¥180000.00（人民币大写）：壹拾捌万元整

2.甲方工作

2.1开工前向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

3乙方工作

3.1参加甲方组织的现场交底，于开工前3天提交施工人员材料（岗位、身份证、联系方式）

3.2指派   为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担：

3.3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.3.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

3.3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.5乙方响应要求：乙方接到甲方派单后24小时内到现场勘查，准备材料，安排施工人员。5个工作日内完成施工，通知甲方现场初步验收并提交工程签证。

4关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。如发生上述所述情况，乙方应在事发后24小时内告知甲方，并提供足够证据予以证实，否则甲方将不接受乙方擅自顺延工期的做法。经甲方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

5关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、设计变更和《建筑装饰装修施工质量验收规范》（GB50210－2001）、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》（GB50300-2001）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。

5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.4单项工程完成后，乙方提交工程签证按甲方在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。若验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

5.5质保期：两年

6关于工程价款支付及结算的约定

6.1.银行转账。

6.2.项目签订合同后，中标单位须向学院交纳合同总价的5%作为质量保证金，待保质期满验收合格后无息退还。

6.3.工程竣工验收后，凭验收证明和工程正式发票付100%工程款。

6.4.结算价按实际结算，结算价=实际签证工程量*中标单价（备注中标单价为包干单价，单价包含完成项目所需的人工费、材料费、机械费、各种规费、措施费、税金及不可预见费用），结算价超过18万元按18万元结算。

6.2乙方申请工程款同时，向甲方提供等值有效的工程发票。

7合同价款的约定与调整

7.1本合同价款采用固定单价合同，该合同单价价款包括了完成项目所需的人工费、材料费、机械费、各种规费、措施费、税金及不可预见费用。

7.2合同价款中包括的风险范围：

7.2.1乙方所编写的包干单价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施二场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

7.2.2乙方须负责报价的包干单价的准确性及错误估计所引致的损失。乙方未报，但作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的乙方应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其它的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项，一律由乙方承担，合同单价不会因乙方的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

8关于材料供应的约定

8.1工程所需材料，需经甲方管理人员验收合格后方能使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。

8.2材料设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由采购方承担。

8.3材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，甲方不再另外调整。

9有关安全生产和防火的约定

9.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

9.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由乙方负责。

9.3乙方负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

10奖励和违约责任

10.1乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

10.2甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

10.3若乙方未经甲方书面确认而单方面更改方案并实施，则被视为乙方违约，乙方负责修复至原约定的方案，并且承担由此造成的所有费用及损失；

10.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10.5未办理验收手续，甲方擅自动用，造成损失由甲方负责。如甲方确需提前使用，可与乙方就现场情况确认及记录有关资料。

10.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

10.7乙方发生下列条款的任何一条，甲方有权声明终止本合同的全部或一部分：
  （1）依照国家有关法律、法规的规定,宣告破产、倒闭，与债权人达成协议；
  （2）办理清算；
  （3）办理公司的重整；
  （4）与其他公司进行合并；
  （5）经甲方确认已经丧失偿还债务的能力；
  （6）严重违反合同重要条款约定。

10.8本合同依照合同规定而全部或一部分终止后，乙方应在收到甲方书面通知后，在规定时间内撤走所有人员与工具及器械等。否则乙方放在工地上的工具、器械等将被认为废弃物，甲方有权处理，处理费用由乙方支付。

11争议或纠纷处理

11.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

11.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁。

12不可抗力

12.1甲乙双方的任何因一方因不可抗力不能履行合同时。应及时向对方书面通知不能部分履行或不能完全履行的理由，取得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据具体实际情况可部分或全部免除承担违约责任。

13其它约定

13.1本合同自双方签字盖章之日起开始生效，甲乙双方不得单方面变更和解除合约。在合同有效期内，合同的变更需征得双方的同意并以书面的形式确认变更的内容，经双方签字盖章的合同变更内容与本合同具有同等法律效力。

13.2本合同正本一式五份，甲方执三份，乙方执二份。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 甲方代表（签章）: | 乙方代表（签章）: |
| 地址：广东-韶关市-曲江区 | 地址： |
| 电话：0751-6501588 | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

合同签订日期：   年    月    日

附件一

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2018年校园防水补漏项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 包干单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 010902001002 | 坡屋面防水 | 1.清理基面 2.屋面底扫沥青油膏，面铺3.0mmSBS沥青防水油毡（热熔） |  | m2 | 1 |  |  |  |
| 2 | 010903002001 | 外墙防水 | 1.使用材料：纳米透明防水胶 2.材料要求：无色透明涂覆后不能破坏原墙面装饰效果 3.基层处理 4.刮涂遍数：二遍 |  | m2 | 1 |  |  |  |
| 3 | 010904001001 | 地面防水 | 1.拆除地面瓷片、砂浆层 2.清理基面，防水涂料处理裂缝，转角。 3.涂刷防水涂料二遍，铺2.0mmSBS自粘防水卷材。 4.2cm1:1水泥砂浆保护层。 5.恢复瓷片 6.废料外运3km |  | m2 | 1 |  |  |  |
| 4 | 011001001001 | 屋面防水 | 1.拆除隔热层,基面清理干净. 2.涂刷防水涂料二遍。 3.铺3.0mmSBS自粘防水卷材。 4.铺隔热砖300*300*45 5、废料外运3km |  | m2 | 1 |  |  |  |
| 5 | 011406001001 | 内墙防水 | 1、铲除墙面刮塑层抹灰层 2、清理基面 3、1:2水泥砂浆加防水剂15+5mm批荡 4、涂刷防水涂料2遍 5、刷乳胶漆2遍 6、废料外运3km |  | m2 | 1 |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 天棚面漏水修复 | 1.使用材料：水溶性聚氨酯 2.灌浆方式：凿孔灌浆 3.修复天棚面：腻子粉一遍，内墙乳胶漆二遍，含量为每米0.5m2 |  | m | 1 |  |  |  |
| 7 | 01B002 | 楼层间伸缩缝漏水 | 1拆除保护层 2.凿除混凝土层至结构层. 3.防水材料加水泥混合物修补基面. 4.涂刷防水涂料两遍. 5.铺2.0mmSBS自粘防水卷材（截面长度约1m） 6.恢复保护层（材料利旧） 7.废料外运3km |  | m | 1 |  |  |  |
| 8 | 01B003 | 卫生间地面防水 | 1.拆除地面瓷片、砂浆层及厕斗 2.清理基面，防水涂料处理裂缝，转角，水管接触位置。 3.涂刷防水涂料二遍，铺2.0mmSBS自粘防水卷材。 4.2cm1:1水泥砂浆保护层。 5.安装厕斗和回填砂浆 6.恢复瓷片 7.卫生间尺寸约1.8m2 8.废料外运3km |  | 间 | 1 |  |  |  |
| 9 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 综合脚手架（钢管），高度20.5m以内 |  | m2 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 1830.21 |  |

备注：包干单价包含完成项目所需的人工费、材料费、机械费、各种规费、措施费、安全文明施工费税金及不可预见费用，其中安全文明施工费不得低于直接费的3.88%。