广东松山职业技术学院

用户需求书

一、项目名称：学校学生宿舍八栋修缮项目。

二、项目预算：98万元

三、响应供应商要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定；
2.报价人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人。
3.报价人（含其授权的下属单位、分支机构）参加本次报价前三年内有受到各级管理部门处罚的，报名提交资料时须主动填报受处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其报价资格，并按有关规定追究责任。
4.服务区域为韶关市的省直单位装修工程定点供应商。（提供广东省电子化采购执行平台（http://210.76.73.185//）-供应商库-定点采购供应商库-装修工程--建筑与装饰工程-服务区域韶关的查询结果（最终以评审小组于评审日当天在广东省电子化采购执行平台（http://210.76.73.185/）的查询结果为准））

四、定标方式：合理低价。

五、报价人要求：法定代表人或代理人必须到现场参与询价，代理人必须拥有法定代表人的授权委托书，否则不予受理。

六、报价方式：对项目总价和项目单价进行报价，报价超过控制单价为无效报价。投标单价包含完成项目所需的人工费、材料费、机械费、各种规费、措施费、安全文明施工费税金及不可预见费用。

七、项目要求：

1.施工内容：学生宿舍，门窗维修、室内墙柱面粉刷等。

2.质量要求：达到合格。

3.项目开工条件：合同签订后，中标单位须向学院办理开工申请、技术交底和签订施工安全协议。

4.工期：30天。

八、质保期：两年，以竣工验收之日起计算质保期。

九、承包方式：固定单价。

十、付款方式：项目完成竣工验收后提供工程发票，支付结算价的95%。

十一、质保金：结算价的5%作为质量保证金。保质期满验收合格无息退还。

十二、验收方式：项目完成后，乙方提交验收申请，甲方组织现场验收。

十三、结算方式：项目完成后，办理现场签证；结算价=签证工程量×中标单价。

十四、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除木门 | 1、拆除宿舍木门； 2、外运5km。 | m2 | 138.95 |  |
| 2 | 拆除木窗 | 1、拆除复合木窗（含防盗网）； 2、外运5km | m2 | 491 |  |
| 3 | 拆除砖墙 | - 拆除砖墙24墙； - 外运3km | m2 | 1.71 |  |
| 4 | 铲除墙面涂料层 | 1、铲除墙面刮塑层；清理基面 2、垃圾外运5km | m2 | 4082 |  |
| 5 | 铲除天棚面涂料层 | 1、铲除天棚面刮塑层；清理基面 2、垃圾外运5km | m2 | 3538.16 |  |
| 6 | 墙面刮塑 | 满刮墙面腻子粉二遍 | m2 | 4082 |  |
| 7 | 天棚面刮塑 | 满刮天棚面腻子粉二遍 | m2 | 3538.16 |  |
| 8 | 墙面乳胶漆 | 内墙乳胶漆底漆一遍面漆二遍 | m2 | 4082 |  |
| 9 | 天棚面乳胶漆 | 内墙乳胶漆底漆一遍面漆二遍 | m2 | 3538.16 |  |
| 10 | 防盗网 | 1.不锈钢材质:304#25*25*0.8方管 2.厚度:0.8mm 3.样式参照本楼宇原有防盗网样式 | m2 | 457 |  |
| 11 | 逃生窗 | - 不锈钢材质:304#25*25*0.8方管 2.厚度:0.8mm - 安装位置：不锈钢防盗网预留口 - 规格：1m*1m - 配备五金配件和挂锁 | 套 | 34 |  |
| 12 | 铝合金窗 | 1.窗玻璃厚度：5mm 2.80系列铝合金框 3.窗锁类型:自动窗扣 | m2 | 491 |  |
| 13 | 钢质门 | 1、门类型：成品钢质门 2.门框：包边，门边抹灰及块料面层修补 3.门扇厚度：5cm 4.门饰面：烤漆（喷塑） 5.板材：冷轧钢板，板厚1.0mm，门框厚度1.2mm， 6.门样式：学生宿舍正门 | m2 | 138.95 |  |
| 14 | 不锈钢防盗门 | 1、不锈钢材质:304#，厚度:1.0mm 2.门扇材质:不锈钢管及不锈钢封板 3.门框：38mm*38mm*1.2mm 4.门锁类型:金点子防盗锁 5.样式参照教师公寓A座正门 6.门边抹灰及块料面层修补 | m2 | 5.7 |  |
| 15 | 单排脚手架 | 单排脚手架，高度15m内 | m2 | 1308 |  |
| 16 | 活动脚手架 | 墙柱面活动脚手架 | m2 | 4646.16 |  |
| 17 | 活动脚手架 | 天棚面活动脚手架 | m2 | 3538.18 |  |
| 18 | 满堂红脚手架 | 满堂红脚手架，高度5.2m内 | m2 | 21.24 |  |
| 19 | 金属双层床搬运 | 金属双层床搬运，房间内部搬运2次，距离5m内。 | 套 | 179 |  |
| 20 | 晾衣杆 | 1、不锈钢材质:304#1.0mm 2、规格:￠25mm 3.室外走廊晾衣杆离地约3000mm 4、规格：双排晾衣架，间距约80cm | m | 291 |  |
| 21 | 拆除动力电柜 | 1.型号规格：XL-21/05;700*1700 | 台 | 1 |  |
| 22 | 冷缩电缆终端头 | 70平方四芯10KV中间接头 | 套 | 1 |  |
| 23 | 安装线管 | PVC75 | m | 3.5 |  |
| 24 | 拆除线槽 | 1.PVC线槽 2.拆除位置：墙面 3.规格：19*39内 | m | 350 |  |
| 25 | 拆除线槽 | 1.PVC线槽 2.拆除位置：墙面 3.规格：19*100 | m | 260 |  |
| 26 | 拆除电源线 | 线径：16mm2内 | m | 300 |  |
| 27 | 拆除电源线 | 线径：4mm2内 | m | 700 |  |
| 28 | 拆除网线 | 超五类 | m | 2500 |  |
| 29 | 拆除电表箱 | 1.金属箱体，40cm*28cm 2.内含一块电表 | 套 | 32 |  |
| 30 | 拆除灯具 | 9W吸顶灯 | 套 | 41 |  |
| 31 | 楼板开孔 | 1.规格210*110 2.防水处理 | 个 | 3 |  |
| 32 | 安装电柜（利旧） | 1.型号规格：XL-21/05;700*1700 | 台 | 1 |  |
| 33 | 电柜改造 | 1.拆除60A3p空气开关 2.安装100A3p空气开关 | 个 | 5 |  |
| 34 | 制安金属电箱 | 1.材质：冷轧钢板， 1.0mm厚 2.规格：1m*1.15m*0.2m 3.内置80A3p空气开关1个 4.内置10A2P断路器7个 5.安装智能电表7块（利旧） | 套 | 1 |  |
| 35 | 制安金属电箱 | 1.材质：冷轧钢板， 1.0mm厚 2.规格：1m*1.15m*0.2m 3.内置80A3p空气开关1个 4.内置10A2P断路器9个 5.安装智能电表9块（利旧） | 套 | 1 |  |
| 36 | 制安金属电箱 | 1.材质：冷轧钢板， 1.0mm厚 2.规格：1m*1.15m*0.2m 3.内置80A3p空气开关1个 4.内置10A2P断路器10个 5.安装智能电表10块（利旧） | 套 | 1 |  |
| 37 | 制安金属电箱 | 1.材质：冷轧钢板， 1.0mm厚 2.规格：1m*1.15m*0.2m 3.内置80A3p空气开关1个 4.内置10A2P断路器6个 5.安装智能电表6块（利旧） | 套 | 1 |  |
| 38 | 制安镀锌线槽 | 1.规格：100mm*100mm 2.材质：镀锌1.0mm厚 3.贴墙敷设 | m | 45 |  |
| 39 | 制安镀锌线槽 | 1.规格：高100mm*宽200mm 2.材质：镀锌1.0mm厚 3.沿墙角码敷设 4.高度约3.2m 5.强弱分隔100+100 | m | 330 |  |
| 40 | 线槽配线 | YZV22四芯70mm2电缆 | m | 65 |  |
| 41 | 线槽配线 | 线径：BV铜芯线16mm2 | m | 350 |  |
| 42 | 线槽配线 | 线径：BV铜芯线10mm2 | m | 175 |  |
| 43 | 线槽配线 | 线径：BV铜芯线4mm2 | m | 3300 |  |
| 44 | 线槽配线 | 线径：BV铜芯线2.5mm2 | m | 1600 |  |
| 45 | 线槽配线 | 线径：BV铜芯线1.5mm2 | m | 1500 |  |
| 46 | 线槽 | PVC14*24 | m | 400 |  |
| 47 | 黄蜡管 | Φ20mm | m | 32 |  |
| 48 | 电源线驳接 | BV铜芯线4mm2内 | 个 | 96 |  |
| 49 | 吸顶灯 | 1.安装位置：走廊天面及卫生间、冲凉房 2.LED光源，18W | 套 | 41 |  |
| 50 | 安装开关 | 明装一位按钮开关 | 个 | 35 |  |
| 51 | 安装插座 | 明装二三插 | 个 | 16 |  |
| 52 | 安装网线 | 1.超五类 2.材料利旧安装 ，线槽敷设 | m | 2500 |  |
| 53 | 安装网线 | 1.超五类 2.线槽敷设 | m | 300 |  |
| 54 | 线槽配线 | 线径：BV铜芯线25mm2 | m | 350 |  |
| 55 | 线管 | PVCdn75 | m | 80 |  |